УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач по

Мурманской области

«06» марта   2015г.

Л.А. Лукичёва

печать

План мероприятий  по Мурманской области по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24.03.2015 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Информация об эпидситуации и профилактике туберкулеза на сайте Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» и в ведомственной газете «Санитарный щит Заполярья». | март 2015 | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (УРПН по МО) |
| 1.2. | Проведение «горячей линии» по вопросам туберкулеза. | 20.03; 24.03.2015 | Мурманский областной противотуберкулезный диспансер (МОПТД), УРПН по МО, Территориальные отделы Управления (ТО УРПН по МО) |
| 1.3. | Организация и проведение пресс-конференций для представителей СМИ по вопросам профилактики туберкулеза. Организация встреч «Круглый стол» для общественных организаций, региональных руководителей и представителей лечебно - профилактических организаций (ЛПО) с подготовкой пресс-релиза. | 18.03.2015 | МОПТД, областной центр мед.профилактики (ОЦМП), УРПН по МО, УФСИН, ТО УРПН по МО |
| 1.4. | Подготовить информационные письма в администрации муниципальных образований об эпидситуации по туберкулезу и состоянии организации противотуберкулезной помощи населению на подведомственных территориях. | до 20.03.2015 | МОПТД, ТО УРПН по МО |
| 1.5. | Подготовить пресс-релизы со статистическими материалами по эпидемиологической ситуации по туберкулезу для средств массовой информации. | до 20.03.2015 | МОПТД, ОЦМП, ТО УРПН по МО |
| 1.6. | Провести совместные конференции, совещания, медсоветы с руководителями ЛПО по вопросам профилактики туберкулеза. | март 2015 | ТО УРПН по МО |
| 1.7. | Проведение конференций для сотрудников общей лечебной сети по вопросам своевременного выявления больных туберкулезом. | в течение года по плану работы диспансерного отделения | МОПТД |
| 2. | # Массовые формы работы |  |  |
| 2.1. | Выпуск специального номера газеты «Ключ к здоровью Северян» по вопросам профилактики туберкулеза. | март 2015 | МОПТД, ОЦМП |
| 2.2. | Провести тематические выступления по актуальным вопросам профилактики туберкулеза для населения в СМИ (статьи в печать, радио и телевыступления). | март 2015 | МОПТД, ОЦМП, ЛПО, ТО УРПН по МО |
| 2.3. | Информирование населения, медицинских работников о проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом 24.03.2015 с распространением памяток, буклетов, плакатов; оформлением информационных стендов в ЛПО, общественном транспорте, школах, ДОУ. | март 2015 | МОПТД, ОЦМП, ЛПО |
| 2.4. | Проведение тематических диктантов в образовательных учреждениях | март 2015 | муниципальные органы управления образованием |
| 2.5. | Проведение лекций, разъяснительных бесед с родителями, педагогами в школах, ДОУ, в очагах туберкулеза о профилактике туберкулеза, необходимости проведения вакцинации против туберкулеза и тубдиагностики, химиопрофилактики контактным. | март 2015 | МОПТД, ЛПО, медработники школ, ДОУ, муниципальные органы управления образованием |
| 2.6. | Организация конкурсов и викторин, оформление стендов и уголков здоровья в детских, образовательных учреждениях на тему здорового образа жизни и профилактики туберкулеза. | март 2015 | ЛПО, медработники школ, ДОУ |
| 2.7. | Провести акцию «День открытых дверей» с привлечением к обследованию на туберкулез всех желающих, информировать население о ее проведении. | март - апрель2015 | МОПТД, ЛПО |
| 2.8. | Организация «телефона доверия» для населения по вопросам профилактики туберкулеза. | 20-24.03.2015 | МОПТД, ЛПО |
| 2.9. | Оформить санитарные бюллетени по профилактике туберкулеза в ЛПО, в детских, образовательных учреждениях, на предприятиях муниципальных образований. | март 2015 | МОПТД, ЛПО, медработники школ, ДОУ |
| 2.10. | Проведение конкурса тематических санбюллетеней, рисунков, стенных газет среди медицинских работников ЛПУ, ДОУ, образовательных учреждений, учреждений соцобеспечения. | март 2015 | МОПТД ЛПО медработники школ, ДОУ |
| 2.11. | Проведение встреч, лекций по клинике, профилактике туберкулеза в детских, образовательных учреждениях, на предприятиях муниципальных образований. | март 2015 | МОПТД, ОЦМП, ЛПО |
| 2.12. | Учебные и внеклассные мероприятия (Дни здоровья, спортивные соревнования и праздники, информационные и классные часы, беседы, уроки) по вопросам профилактики туберкулеза, формирования здорового образа жизни | март 2015 | Руководители образовательных учреждений области |
| 2.13. | Проведение школьных радио- и телепередач на тему профилактики туберкулеза | март 2015 | Руководители образовательных учреждений области |
| 2.14. | Организация флюобследования лиц без определенного места жительства и населения труднодоступных районов с использованием передвижного флюорографа. | в течение года | Комитет по здравоохранению администрации г. Мурманска, МОПТД, ЛПО |
| 2.15. | Предоставление социальной поддержки больным туберкулезом, соблюдающим лечебный режим, проходящим амбулаторное лечение в МОПТД. | в течение года | МОПТД |